| İşin adı | Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplumun Kapasite Artırımı Projesi “Afete Hazırlık ve Acil Durum Müdahalesi için Kapasite Geliştirme” Danışmanlık Hizmet alımı |
| --- | --- |
| Bu hizmet alımın koşulları Toplum Gönüllüleri Vakfı sorumluluğunda düzenlenir. |  |

I. Hakkımızda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 2002 yılından bu yana gençleri sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katılmaya teşvik ederek onları güçlendirmekte ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Sloganı “Gençler, Yetişkinler rehberliğinde”dir. TOG, eğitim faaliyetleri düzenleyerek üniversite öğrencilerini sosyal sorumluluk konusunda bilgi ve bilinçle donatmakta, sosyal sorumluluk projeleri tasarlamalarına ve uygulamalarına destek olmaktadır. Bu şekilde, gençlerin gönüllü olarak toplum katılımını arttırır. Gönüllüler, üniversite kampüslerinde öğrenci kulüpleri olarak bir araya gelerek çocuk hakları, kültür-sanat, engelliler konusunda farkındalık, hayvan hakları, ekoloji ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda projeler hayata geçiriyor.

II. İşin Amacı ve Tanımı Afet Platformu; 2020 yılında, birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek ani ya da yavaş bir şekilde gelişen, insanları ve diğer canlıları derinden etkileyen, günlük yaşantının çeşitli düzeylerde aksamasına sebep olan, yıkımlar sonucunda can ve mal kaybına yol açan, bunun yanında çevresel, ekonomik ve sosyal kayıplar ile sonuçlanabilen doğa ya da insan kaynaklı olaylar neticesinde ortaya çıkan afet ve acil durumlara müdahale etmek üzere kurulmuştur. Kuruluş tarihinden bu yana Afet Platformu; afetlerde etkilenen gruplara yönelik ulusal çapta krize müdahale, insani yardım çalışmaları ile afet sonrası ruh sağlığı, danışma, destekleme, yönlendirme, kapasite geliştirme, iyileştirme ve geçim kaynaklarıyla ilgili çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanında afetlerin olumsuz sonuçlarının önlenmesi için çok disiplinli bir yaklaşımla fiziksel, ekonomik, sosyal ve bireysel değişkenleri içerecek şekilde toplumsal dirençliliğin arttırılması gerekmektedir. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından Yürütülen IPA III/2023/442-877 / Supporting the Capacity of Civil Society Organisations (CSOs) in Disaster Risk Management/ Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi Afet Platformunun Desteklenmesi Alt Hibe Bileşeni çerçevesinde Afet Platformu tarafından yetkilendirilen dört kuruluştan biri olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı “Afete Hazırlık ve Acil Durum Müdahalesi için Kapasite Geliştirme” projesi kapsamında aktiviteler gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında “5.7.4. Consultancy for Training Content” bütçe kaleminde bulunan ve aşağıda detaylarına yer verilmiş olan akademik danışmanlık işi

III. Kapsam: "Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi Afet Platformunun Desteklenmesi” projesinin; eğitim materyallerinin ve müfredatın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda akademik tavsiye veren bir akademik danışman ile çalışma gerçekleştirilecektir. Bu danışmanlık rolü, eğitim içeriğinin güncel, bilimsel olarak doğru ve pedagojik olarak doğru olmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Akademik Danışman, proje boyunca aralıklı olarak çalışacak ve ilk geliştirme aşaması, proje ortası gözden geçirme ve devam eden geri bildirimlere dayalı son ayarlamalar gibi müfredat geliştirme ve güncellemelere en çok ihtiyaç duyulan aşamalara odaklanacaktır. Projenin zaman çizelgesine yayılmış toplam 12 aylık danışmanlığı karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu süre, yoğunluklu olarak erken aşama içerik tasarımını, orta dönem gözden geçirme , düzenleme ve projenin sonuna doğru son düzeltmeleri / revizyonları içerir. Aktivitelerin yazılı olarak belgelenmesi ve kitapçık haline getirilmesi talep edilmektedir.

IV. Proje aktiviteleri: - Afet Gönüllülüğü Eğitmen Eğitimi - Eğitim 6 gün süreçektir. Bu eğitim ile Afet gönüllüğü kapsamında eğitmenlerin yerel yaygınlaştırma eğitimilerini gerçekleştirmeleri için içerik ve Teknik anlamda desteklenmesi amaçlanır. - Afet Gönüllülüğü Yerel Yaygınlaştırma Eğitimleri - Eğitim 1 gündür. Bu eğitim ile afet gönüllüsü olmak isteyen katılımcıların afetlerde çalışmak için temel beceriler kazandırılması amaçlanır. - Afet Müdahalesi Topluluk Liderliği Eğitimi - Eğitim 4 gün sürecektir. Bu eğitim ile afet gönüllülerinin kriz, ekip ve kaynak yönetimi gibi konularda beceri kazanması amaçlanmaktadır. - Seminerler Dizisi - Çalışma Ziyareti

V. Danışmandan beklenen süreçler; - Akademik anlamda proje süreçlerinin desteklenmesi, - Proje içerisinde uygulanacak eğitim içeriklerinin akademik olarak desteklenmesi, - Sivil Toplum Kuruluşlarının Afetlere hazırlık ve Afet Müdahale takımı yapısının hazırlanması için taslak oluşturma süreçine dahil olmak. (Toplam Gün: 4 Gün) - Afet depo planı oluşturulması süreçlerine dahil olmak, ( Toplam Gün: 4 gün) - Eğitimen eğitimi için; (Aşağıda detayları verilmiş toplam : 19 günlük çalışma) - Eğitmen eğitimi içeriğinin akademik uygunluğunun kontrol etmek. (4 gün) - Eğitmen not kitapcığının akademik alt yapısını hazırlamak, (6 gün) - Hazırlanacak kitapcık için kaynak ve arka plan bilgisini yazmak, (4 gün) - Son okuma ve revizyonların kontrol etmek, (3 gün) - Antalya’da yapılacak eğitimin en az 2 gününe yüz yüze katılıp eğitimlerle ilgili değerlendirme raporu oluşmak. (2 gün) - Yerel yaygınlaştırma eğitimleri için; (Aşağıda detayları verilmiş toplam: 8 günlül çalışma ) - Yerel yaygınlaştırma içeriğinin akademik uygunluğunun kontrol etmek. ( 1 gün) - Yerel yaygınlaştıma not kitapcığının akademik alt yapısını hazırlamak, (1 gün) - Hazırlanacak kitapcık için kaynak ve arka plan bilgisini yazmak, (1 gün) - Son okuma ve revizyonların kontrol etmek (2 gün) - En az 3 farklı bölgedeki eğitimleri sahada yüzyüze izleyip bu eğitimlerle ilgili değerlendirme raporu yazmak. ( 3 gün) - Afet Müdahalesi Topluluk Liderliği Eğitimi; (Aşağıda detayları verilmiş toplam: 19 günlük çalışma) - Toplum Liderliği eğitim içeriğinin akademik uygunluğunun kontrol etmek. ( 4 gün) - Eğitim sonunda verilecek kitapcığının akademik alt yapısını yazmak, (6 gün) - Hazırlanacak kitapcık için kaynak ve arka plan bilgisini yazmak, (4 gün) - Son okuma ve revizyonların yapmak (3 gün) - Eğitimin en az 1 gününe yüz yüze katılarak değerlendirme raporu hazırlamak, (1 gün) - Seminerler; (Toplam Gün: 2 günlük çalışma) - Seminerler için iş akışı ve akademik bağlantıların kurulması konusunda destek olmak, ( 2 gün) - Çalışma Ziyareti (Aşağıda detayları verilmiş toplam2 günlük çalışma) - Yüz yüze Ziyaret yapılacak alanda gözlemci olarak değerlendirme raporu yazmak. ( 2 gün) - Son Değerlendirme Raporun hazırlanması (Aşağıda detayları verilmiş toplam 2 günlük çalışma) - Proje kapsamında hazırlanan değerlendirme rapolarının ve planların tek bir rapor şekilinde düzenlenmesi ve sunulması (2 gün) Genel Not: Eğitim içerikleri proje ekibinde yer alan uzmanlar ve danışmanla birlikte ortaklaşarak hazırlanacaktır. Danışmandan; proje ekibini ve uygulamaları denetlemesi, desteklemesi ve öneriler sunması beklenmektedir.

VI. Danışmanın Nitelikleri; 1. Akademik Nitelikler: - Acil durum ve Afet yönetimi, veya ilgili bölümlerinde aktif öğretim üyeliği yapmak. - Afet eğitimi, Afetlerde gönüllü koordinasyonu, Afetlerde insani yardım süreçleri, Afet lojistiği, İnsani yardım standartları gibi özellikli konularında çalışma veya çalışmalar yapmış olmak, - Tez Danışmanlığı: - Lisansüstü düzeyde en az dört - Doktora düzeyinde en az iki olmak üzere tez danışmanlığı yapmış olmak, - Makale: * bir (1) yayının yukarıda belirtilen alanların (2. madde) en az birini kapsayacak şekilde; - Uluslararası en az iki (2) - Ulusal en az sekiz (8) yayın hazırlamış ve hazırlanmasına katkı sunmuş olması beklenmektedir. 2. Özel Nitelikler: - (Tercihen) Kamu Yönetimi (Afet yönetimi alt alanı) Acil Durum, Afet Yönetimi ve İnsani Yardım alanlarında en az Doktora derecesine sahip olmak veya doktorasında bu alanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak. - Afet ve kriz yönetimi, Afet lojistiği, Afet Eğitimleri veya Afet Gönüllülüğü süreçlerinde en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip, - Afet bölgesinde ve sahasında çalışma deneyimine sahip, - İçerik geliştirme ve uygulama deneyimine sahip, - Hedef gruplar için yayın içeriği geliştirme deneyimine sahip, - Gençlik çalışması yaklaşımına sahip. 3. Genel Nitelikler: - Üniversitelerin ilgili bölümlerinden en az doktora derecesine sahip, - Benzer pozisyonda en az 10 yıl iş tecrübesine sahip, - Sivil Toplum ve Gönüllülük tecrübesine sahip, - Süreç takibi konusunda deneyimli, - İletişimi kuvvetli, - Ekip çalışmasına yatkın, - Çok yönlü çalışma becerisi olan ve iş takibi kuvvetli, yenilikçi - Analitik düşünme becerisi ve çözüm odaklı yaklaşım, - İyi derecede İngilizce bilgisine sahip, - MS Office vb. programları iyi kullanan, - Erkek adaylar için askerlik hizmetini gerçekleştirmiş veya proje sürecini kapsayacak şekilde tecilli. - Seyahat engeli bulunmayan.

III. Tekliflerin Değerlendirilmesi Teklifler, adayların nitelikleriyle ilgili yeterlik kriteri ve teklifte sunulan bütçeyle ilgili mali kritere göre kümülatif analiz yöntemiyle değerlendirilecek ve proje uzmanı ile koordinatörü tarafından seçim yapılacaktır.

IV. Şartlar ve Koşullar Proje Avrupa Birliği projesi olduğu için KDV İstisnası bulunmaktadır. Gönderilecek tekliflerde KDV eklenmemesi talep edilmektedir. Proje tekliflerinin Türk Lirası ile verilmesi beklenmektedir. Teklifte bulunacak başvuru sahiplerinin; - Özgeçmişleri, - Referans mektupları, - Akademik çalışmalarından en az 2 örnek, - Geçmiş deneyimlerinden en az 2 örnek beklenmektedir. - Fiyat Teklifi (Fiyat teklif formuna, kişi x gün, yüz yüze ziyaretlerin ulaşım, konaklama masrafları dahil) - Şartname, fiyat teklif formunun imza kaşeli haliyle 08.01.2025 17:00’a kadar, satin.alma@tog.org.tr ve eren.korkmaz@tog.org.tr e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.