## H. Bitiren İO
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2025 (Earthquake response - 2025)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
Location/Adress: Harun Bitiren İO - Antakya/Hatay
Estimated Project Duration:
Shelter Rehabilitation Bill of Quantity
SN | İşin Adı | Name of Item / Turkish İşin Adı / Türkçe | İş Tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (USD $) | Toplam Fiyat (USD $)
A | Yapı İşleri Constructual Works
1 | Panel Çit |  | 5mm tel kalınlığına ve 50*150 mm göz aralığına sahip 1,50m yüksekliğindeki Panel çitlerin ve 2.5m aralıklar ile yerleştirilecek Kutu profil direkler üzerine monte edilmesi. (Vida,Çelik Dübel,Klips ve Plastik kapaklar ile işçilik,nakliye ve Montaj dahil) (Paneller 4 bükümlü ve çift telli olacaktır) (Detaylar için Teknik Şartnameye bakınız) | m2 | 162 |  | 0
2 | Ahşap Oturtma Çatı Tadilatı |  | Okul binası üzerinde zarar görmüş ahşap oturtma çatının çürüyen, kırılan ahşap aksamının değiştirilmesi, yeni kaplama tahtalarının montajı, Çatı iç 12 nolu çinko levhalar ile Çatı Dere saclarının tadilatı işleri | m² | 345 |  | 0
3 | Ahşap Oturtma Çatı Su izolasyonu |  | 2mm kalınlığında kiremit altı çatı membranı serilmesi (not: membran ahşab üzerine çivilenecektir. Isıtarak yapıştırma işlemi yapılmayacaktır). | m² | 345 |  | 0
4 | Kiremit Çatı Örtüsü |  | Onarılan Ahşap oturtma çatı üzerine kiremit çatı örtüsü yapılması (kiremitler 1 dolu 1 boş olacak şekilde çivilenmelidir) | m² | 207 |  | 0
5 | Çatı Yağmur Oluğu |  | 1.50 mm kalınlıkta, galvaniz sacdan bükülen çatı oluğu yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 50 cm). | mtül | 75 |  | 0
6 | Yağmur İniş Borusu |  | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | mt | 22 |  | 0
7 | LAMİNANT KAPI |  | 100/210 ölçülerinde Laminant kapı kanadı temini ve montajı (kilit,barel, karşılık, menteşe pervaz dahil) (nakliye işçilik, yüklenici karı ve vergiler dahil) | adet | 6 |  | 0
8 | Lavabo Bataryası |  | Kireç tutmayan perlatörlü, seramik salmastralı, Çift kumandalı, tek gövde, krom kaplı mix lavabo bataryası (TSE belgeli Paslanmaz gövdeli olacaktır) | adet | 11 |  | 0
TOTAL - TOPLAM | [6 empty] | 0
KDV (yukarıdaki fiyata KDV dahil değilse lütfen buraya ekleyin) | [6 empty] | 0
KDV Dahil Toplam Fiyat | [6 empty] | 0
| ÖNEMLİ NOTLAR |  | 1. Yukarıda belirtilen bütün işler anahtar teslim yapılacaktır. 2. Yüklenici firma belirtilen işler için şartnameye uygun malzemeleri tedarik edecek, montajlarını, uygulamalarını tamamlayacaktır. 3. Birim fiyatlara KDV dahil ve işçilik dahil edilecektir. 4. SCI Mühendisinin onayı olmadan hiç bir iş kaleminde değişim yapılmayacaktır. 5. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır. 6. Uygulamalar sonunda tadilat alanları temiz bırakılacaktır.
| IMPORTANT REMARKS |  | 1. All the above-mentioned works will be done on a turnkey basis. 2. The contractor company will supply the materials in accordance with the specification for the specified works, complete their assembly and applications. 3. Unit prices will include VAT and labor. 4. No change will be made in any work item without the approval of the SCI Engineer. 5. All materials used must be TSE approved. 6. At the end of the applications, the renovation areas will be left clean.
Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza / Kaşe

## Hatay Bilim Sanat Mrkz
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2025 (Earthquake response - 2025)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
Location/Adress: Hatay Bilim Sanat Merkezi - Antakya/Hatay
Estimated Project Duration:
Shelter Rehabilitation Bill of Quantity
SN | İşin Adı | Name of Item / Turkish İşin Adı / Türkçe | İş Tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (USD $) | Toplam Fiyat (USD $)
A | Yapı İşleri Constructual Works
1 | Ahşap Oturtma Çatı Tadilatı |  | Okul binası üzerinde zarar görmüş ahşap oturtma çatının çürüyen, kırılan ahşap aksamının değiştirilmesi, yeni kaplama tahtalarının montajı, Çatı iç 12 nolu çinko levhalar ile Çatı Dere saclarının tadilatı işleri | m² | 940 |  | 0
2 | Ahşap Oturtma Çatı Su izolasyonu |  | 2mm kalınlığında kiremit altı çatı membranı serilmesi (not: membran ahşab üzerine çivilenecektir. Isıtarak yapıştırma işlemi yapılmayacaktır) | m² | 940 |  | 0
3 | Kiremit Çatı Örtüsü |  | Onarılan Ahşap oturtma çatı üzerine kiremit çatı örtüsü yapılması (kiremitler 1 dolu 1 boş olacak şekilde çivilenmelidir) | m² | 517 |  | 0
4 | Çatı Yağmur Oluğu |  | 1.50 mm kalınlıkta, galvaniz sacdan bükülen çatı oluğu yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 50 cm). | Lumpsum | 1 |  | 0
TOTAL - TOPLAM | [6 empty] | 0
KDV (yukarıdaki fiyata KDV dahil değilse lütfen buraya ekleyin) | [6 empty] | 0
KDV Dahil Toplam Fiyat | [6 empty] | 0
| ÖNEMLİ NOTLAR |  | 1. Yukarıda belirtilen bütün işler anahtar teslim yapılacaktır. 2. Yüklenici firma belirtilen işler için şartnameye uygun malzemeleri tedarik edecek, montajlarını, uygulamalarını tamamlayacaktır. 3. Birim fiyatlara KDV dahil ve işçilik dahil edilecektir. 4. SCI Mühendisinin onayı olmadan hiç bir iş kaleminde değişim yapılmayacaktır. 5. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır. 6. Uygulamalar sonunda tadilat alanları temiz bırakılacaktır.
| IMPORTANT REMARKS |  | 1. All the above-mentioned works will be done on a turnkey basis. 2. The contractor company will supply the materials in accordance with the specification for the specified works, complete their assembly and applications. 3. Unit prices will include VAT and labor. 4. No change will be made in any work item without the approval of the SCI Engineer. 5. All materials used must be TSE approved. 6. At the end of the applications, the renovation areas will be left clean.
Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza / Kaşe

## Cemil Meric Anaokulu,
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2025 (Earthquake response - 2025)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
Location/Adress: Cemil Meric AO - Antakya/Hatay
Estimated Project Duration:
Shelter Rehabilitation Bill of Quantity
SN | İşin Adı | Name of Item / Turkish İşin Adı / Türkçe | İş Tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (USD $) | Toplam Fiyat (USD $)
A | Yapı İşleri Constructual Works
1 | Ahşap Oturtma Çatı Tadilatı |  | Okul binası üzerinde zarar görmüş ahşap oturtma çatının çürüyen, kırılan ahşap aksamının değiştirilmesi, yeni kaplama tahtalarının montajı, Çatı iç 12 nolu çinko levhalar ile Çatı Dere saclarının tadilatı işleri | m² | 667 |  | 0
2 | Ahşap Oturtma Çatı Su izolasyonu |  | 2mm kalınlığında kiremit altı çatı membranı serilmesi (not: membran ahşab üzerine çivilenecektir. Isıtarak yapıştırma işlemi yapılmayacaktır). | m² | 667 |  | 0
3 | Kiremit Çatı Örtüsü |  | Onarılan Ahşap oturtma çatı üzerine kiremit çatı örtüsü yapılması (kiremitler 1 dolu 1 boş olacak şekilde çivilenmelidir) | m² | 300 |  | 0
4 | Çatı Yağmur Oluğu |  | 1.50 mm kalınlıkta, galvaniz sacdan bükülen çatı oluğu yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 50 cm). | mtül | 92 |  | 0
5 | Anasınıfı Klozeti |  | Anasınıfı WC lerinde bulunan yetişkin hela taşı ya da yetişkin kolazetlerinin kaldırılması, seramik tadilatlarının yapılması ve yerlerine Anasınıfı çocukları için üretilmiş olan özel ölçülerdeki klozet temini ve montajı (orjinal Seramik rezervuar ve iç takımlarıyla montajlanacaktır.) (Değişim esnasında oluşacak Döşeme ve duvar seramik tadilatları yüklenici sorumluluğundadır) | adet | 6 |  | 0
TOTAL - TOPLAM | [6 empty] | 0
KDV (yukarıdaki fiyata KDV dahil değilse lütfen buraya ekleyin) | [6 empty] | 0
KDV Dahil Toplam Fiyat | [6 empty] | 0
| ÖNEMLİ NOTLAR |  | 1. Yukarıda belirtilen bütün işler anahtar teslim yapılacaktır. 2. Yüklenici firma belirtilen işler için şartnameye uygun malzemeleri tedarik edecek, montajlarını, uygulamalarını tamamlayacaktır. 3. Birim fiyatlara KDV dahil ve işçilik dahil edilecektir. 4. SCI Mühendisinin onayı olmadan hiç bir iş kaleminde değişim yapılmayacaktır. 5. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır. 6. Uygulamalar sonunda tadilat alanları temiz bırakılacaktır.
| IMPORTANT REMARKS |  | 1. All the above-mentioned works will be done on a turnkey basis. 2. The contractor company will supply the materials in accordance with the specification for the specified works, complete their assembly and applications. 3. Unit prices will include VAT and labor. 4. No change will be made in any work item without the approval of the SCI Engineer. 5. All materials used must be TSE approved. 6. At the end of the applications, the renovation areas will be left clean.
Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza / Kaşe

## Eriklikuyu İO
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2025 (Earthquake response - 2025)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
Location/Adress: Eriklikuyu İO - Samandag/Hatay
Estimated Project Duration:
Shelter Rehabilitation Bill of Quantity
SN | İşin Adı | Name of Item / Turkish İşin Adı / Türkçe | İş Tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (USD $) | Toplam Fiyat (USD $)
A | Yapı İşleri Constructual Works
1 | Panel Çit |  | 5mm tel kalınlığına ve 50*150 mm göz aralığına sahip 1,50m yüksekliğindeki Panel çitlerin ve 2.5m aralıklar ile yerleştirilecek Kutu profil direkler üzerine monte edilmesi. (Vida,Çelik Dübel,Klips ve Plastik kapaklar ile işçilik,nakliye ve Montaj dahil) (Paneller 4 bükümlü ve çift telli olacaktır) (Detaylar için Teknik Şartnameye bakınız) | m2 | 52.5 |  | 0
2 | Panel Çit Yaya Kapısı |  | 5mm tel kalınlığına ve 50*150 mm göz aralığına sahip 1,50m yüksekliğinde kasası kutu profillerden teşkil edilen 80cm x 210cm ölçülerinde panel çit yaya kapısı yapılması | adet | 1 |  | 0
3 | PVC KAPI |  | 800mm x 2100 mm ölçülerinde, Teknik şartnameye ve TSE Standartlarına uygun, PVC Lambri kapı kanadı (Sağa açılır) (Kol, kilit menteşe, gerekli aksesuarlar ve işçilik dahildir.) | adet | 3 |  | 0
4 | Ayna | 260 cm x 70cm ölçülerinde Kenar yüzeyleri pahlanmış flotalli Ayna temini ve montajı | 70 cm x 90cm ölçülerinde Kenar yüzeyleri pahlanmış flotalli Ayna temini ve montajı | adet | 3 |  | 0
5 | Konteyner Tadilatı Zemin |  | Mevcut Zemininde çökmeler bulunan konteyner zemininin sökülmesi, zemin çelik aksamında eksiklik bulunan yerlere 60cm arayla 40*40*3mm ve 40*60*3mm çelik kutu profillerle destek yapılması, sırasıyla, betopan plaka ve parke yapılarak konteyner zemini tadilat işlemi yapılması | m2 | 42 |  | 0
6 | Konteyner Tadilatı Çatı |  | Mevcut Konteyner Çatısı üzerine Konteyner kısa kenarı boyunca 600 cm uzunluğunda 26 adet 40*60*2 mm ebatındaki taşıyıcı profiler 58 cm aks aralığı ile konteyner üzerine kaynaklı sistem ile yerleştirilmelidir. Ek olarak Konteyner için, Konteyner uzun kenarı boyunca 700cm uzunluğunda 8 adet 40*60*2 mm ebatındaki taşıyıcı profiler 100 cm aks aralığı ile konteyner üzerine kaynaklı sistem ile yerleştirilmelerek karkası oluşturulan çatı üzerine 50 mm kalınlığında Poliüretan dolgulu ve 3 Hadveli sandviç paneller temin edilecek ve konteyner üzerine yapılan profil karkas üzerine Sandviç Panel Vidası ile vidalanacaktır. Konteyner üzerinde açıkta kalan kutu profiler konteyner ile aynı renkte 2 kat Yağlı boya ile boyanacak ve konteyner üzerine çatı yapılması işi tamamlanacaktır. | m2 | 42 |  | 0
7 | Konteyner Tadilatı Kapı |  | 3 menteşeli dışardan ve içerden kitlenebilir 1.2 mm kalınlığında özel büküm fırın boyalı galvaniz saç kasalı silindirik kilitli, 50 mm EPS veya taş yünü levha ile ısı yalıtımlı, 0,70 mm elektro statik toz boyalı sac malzemeden imal edilecek konteyner kapısı ve montajı (Ölçü:95cm x 210cm) | adet | 1 |  | 0
8 | Panel Çit Okul Giriş Kapısı |  | Teknik Özellikleri Teknik Şartnamede verilen raysız 6200 mm x 2000 mm ölçülerinde Panel Çit Malzeme ve Kutu Profilden teşkil edilen Panel Çit Okul Giriş Kapısı(Kapı içerisine Yaya Giriş Kapısı yapılacaktır, her türlü kol kilit barel karşılık işçilik ve montaj fiyata dahildir.) | adet | 1 |  | 0
9 | Okul Giriş Kapısı Hazırlık İşleri |  | Teknik şartnamede fotoğrafları verilen alandaki eski kapı aksamı sökülecektir, aynı zamabda Okul giriş kapısı yapılacak alan zeminindeki ray sökülecek ve zemin tesviyesi yapılacaktır. Kapı Girşini yeni kapı montajı için hazır hale getirme işleri ve çıkan molozların sahadan uzaklaştırılması işidir | lumpsum | 1 |  | 0
TOTAL - TOPLAM | [6 empty] | 0
KDV (yukarıdaki fiyata KDV dahil değilse lütfen buraya ekleyin) | [6 empty] | 0
KDV Dahil Toplam Fiyat | [6 empty] | 0
| ÖNEMLİ NOTLAR |  | 1. Yukarıda belirtilen bütün işler anahtar teslim yapılacaktır. 2. Yüklenici firma belirtilen işler için şartnameye uygun malzemeleri tedarik edecek, montajlarını, uygulamalarını tamamlayacaktır. 3. Birim fiyatlara KDV dahil ve işçilik dahil edilecektir. 4. SCI Mühendisinin onayı olmadan hiç bir iş kaleminde değişim yapılmayacaktır. 5. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır. 6. Uygulamalar sonunda tadilat alanları temiz bırakılacaktır.
| IMPORTANT REMARKS |  | 1. All the above-mentioned works will be done on a turnkey basis. 2. The contractor company will supply the materials in accordance with the specification for the specified works, complete their assembly and applications. 3. Unit prices will include VAT and labor. 4. No change will be made in any work item without the approval of the SCI Engineer. 5. All materials used must be TSE approved. 6. At the end of the applications, the renovation areas will be left clean.
Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza / Kaşe

## Hıdırbey İO
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2025 (Earthquake response - 2025)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
Location/Adress: Hıdırbey İO - Samandag/Hatay
Estimated Project Duration:
Shelter Rehabilitation Bill of Quantity
SN | İşin Adı | Name of Item / Turkish İşin Adı / Türkçe | İş Tanımı | Birim | Miktar | Birim fiyat (USD $) | Toplam Fiyat (USD $)
A | Yapı İşleri Constructual Works
1 | Dış Cephe Sıva |  | Okul bahçe duvar yüzeylerenin ve oluştutulacak yeni engelli rampası için gerekli Çimento esaslı Elyaflı Hazır Sıva malzemesi ile tüm sıva gerektiren yüzeylerin Sıvanması (Anolu) | m2 | 761.8 |  | 0
2 | Dış Cephe Boyası |  | Okul Dış Cephe yüzeylerinin akrilik dış cephe boyasıyla boyanması (dönüşüm astarı, iskele kurulumu ve kaldırılması, işçilik ve karı dahil.). Malzeme tedariği, işçilik yükleniciye aittir. | m2 | 761.8 |  | 0
3 | İş İskelesi |  | Bina Dış cephesine Tüm güvenlik önlemleri alınarak iş güvenliği standartlarına uygun olarak üretilmiş H tipi iş iskelesinin kurulması ve sökülmesi | m2 | 761.8 |  | 0
4 | Hasarlı İç Cephe Duvarların onarımı ve boyanması |  | Hasarlı Duvarlardaki çatlak olan bölgenin yeterli miktarda temizlenmesi, çatlak derinliğine göre çimento veya çatlak dolgu macunu ile onarılması. Dolgu üzerinin sıva filesi ile sabitlenip onarım yapılan bölgenin yeterli kalınlıkta sıva ile pürüzsüzleştirilmesi. İç duvar alanın, su bazlı silikon boya ve yağlı boya ile boyanması (iç duvarlar yerden 150 cm yüksekliğe kadar yağlı boya, kalan 150 cm yükseklikte su bazlı silikon boyadır). Malzeme tedariği, işçilik yükleniciye aittir. | m2 | 1072 |  | 0
5 | Tavan Boyası | Tavan yüzeylerinin temizlenerek gerekli tamiratların yapılması ve 2 kat tavan boyası ile boyanması | Okul Tavan yüzeylerinin temizlenerek gerekli tamiratların yapılması ve 2 kat tavan boyası ile boyanması | m2 | 552 |  | 0
6 | PVC KAPI |  | 800mm x 2100 mm ölçülerinde, Teknik şartnameye ve TSE Standartlarına uygun, PVC Lambri kapı kanadı (Sağa açılır) (Kol, kilit menteşe, gerekli aksesuarlar ve işçilik dahildir.) | adet | 2 |  | 0
7 | Ayna | 260 cm x 70cm ölçülerinde Kenar yüzeyleri pahlanmış flotalli Ayna temini ve montajı | 70 cm x 90cm ölçülerinde Kenar yüzeyleri pahlanmış flotalli Ayna temini ve montajı | adet | 3 |  | 0
8 | LAMİNANT KAPI |  | 100/210 ölçülerinde Laminant kapı kanadı temini ve montajı (kilit,barel, karşılık, menteşe pervaz dahil) (nakliye işçilik, yüklenici karı ve vergiler dahil) | adet | 8 |  | 0
TOTAL - TOPLAM | [6 empty] | 0
KDV (yukarıdaki fiyata KDV dahil değilse lütfen buraya ekleyin) | [6 empty] | 0
KDV Dahil Toplam Fiyat | [6 empty] | 0
| ÖNEMLİ NOTLAR |  | 1. Yukarıda belirtilen bütün işler anahtar teslim yapılacaktır. 2. Yüklenici firma belirtilen işler için şartnameye uygun malzemeleri tedarik edecek, montajlarını, uygulamalarını tamamlayacaktır. 3. Birim fiyatlara KDV dahil ve işçilik dahil edilecektir. 4. SCI Mühendisinin onayı olmadan hiç bir iş kaleminde değişim yapılmayacaktır. 5. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır. 6. Uygulamalar sonunda tadilat alanları temiz bırakılacaktır.
| IMPORTANT REMARKS |  | 1. All the above-mentioned works will be done on a turnkey basis. 2. The contractor company will supply the materials in accordance with the specification for the specified works, complete their assembly and applications. 3. Unit prices will include VAT and labor. 4. No change will be made in any work item without the approval of the SCI Engineer. 5. All materials used must be TSE approved. 6. At the end of the applications, the renovation areas will be left clean.
Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza / Kaşe

## SUMMARY
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2024 (Earthquake response - 2024)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
Shelter Rehabilitation Bill of Quantity
Sıra | Okul | Tekif | Toplam Teklif
1 | Location/Adress: Harun Bitiren İO - Antakya/Hatay | 0 | 0
2 | Location/Adress: Hatay Bilim Sanat Merkezi - Antakya/Hatay | 0
3 | Location/Adress: Cemil Meric AO - Antakya/Hatay | 0
4 | Location/Adress: Eriklikuyu İO - Samandag/Hatay | 0
5 | Location/Adress: Hıdırbey İO - Samandag/Hatay | 0

## Zaman Çizelgesi
Save the Children
Türkiye Ülke Ofisi
Deprem Yardımı - 2024 (Earthquake response - 2024)
Project Name: Hatay 5 Okul Rehabilitasyonu
ZAMAN ÇİZELGESİ
NO | Açıklama |  | Termin Süresi (Teklif Edilen her süreyi Takvim Günü olarak belirtiniz)
1 | Harun Bitiren İO - Antakya/Hatay işi için teslim süresi |  | XXX GÜN
2 | Harun Bitiren İO - Antakya/Hatay için Anlaşılması durumunda kaç takvim günü içerisinde işe başlayabilirsini |  | XXX GÜN
3 | Hatay Bilim Sanat Merkezi - Antakya/Hatay işi için teslim süresi |  | XXX GÜN
4 | Hatay Bilim Sanat Merkezi - Antakya/Hatay için Anlaşılması durumunda kaç takvim günü içerisinde işe başlayabilirsini |  | XXX GÜN
5 | Cemil Meric AO - Antakya/Hatay işi için teslim süresi |  | XXX GÜN
6 | Cemil Meric AO - Antakya/Hatay için Anlaşılması durumunda kaç takvim günü içerisinde işe başlayabilirsini |  | XXX GÜN
7 | Eriklikuyu İO - Samandag/Hatay işi için teslim süresi |  | XXX GÜN
8 | Eriklikuyu İO - Samandag/Hatay için Anlaşılması durumunda kaç takvim günü içerisinde işe başlayabilirsini |  | XXX GÜN
9 | Hıdırbey İO - Samandag/Hatay işi için teslim süresi |  | XXX GÜN
10 | Hıdırbey İO - Samandag/Hatayiçin Anlaşılması durumunda kaç takvim günü içerisinde işe başlayabilirsini |  | XXX GÜN
11 | Anlaşılması durumunda tüm sahalarda aynı anda işe başlayabilir misiniz? |  | Evet / Hayır
12 | Anlaşılması durumunda talep edilen ödeme planı? Ön, ara ödeme vs, (doldurulmadığı durumda, teslimat sonrası tam ödeme olarak kabul edilecektir) |  | Bu kısım doldurulmadığı taktirde, teslimat ve faturaya müteakip ödeme yapılacaktır
Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza / Kaşe